## Fetin
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Projetos de IC CS&I Lab
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Inatel
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Evandro, Karine, Ítalo, | Início do projeto: |  | 2022-05-02
A Semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-06-06 | [6 empty] | 2022-06-13 | [6 empty] | 2022-06-20
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2022-05-02 to 2022-06-26
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2022-05-02 to 2022-06-26
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Atividades gerais da Fetin - Prazos
| Definição de orientador |  | 100% | 15/05/0222 | 15/05/0222
| Definição de Tema (Título) |  | 0%
| Definição da área |  | 0%
| Inclusão de novos participantes |  | 0% | 2022-06-05 | 2022-06-05
| Preenchimento dos campos Introdução e Projeto |  | 0% | 2022-06-12 | 2022-06-12
| Exclusão de integrante |  | 0% | 2022-07-31 | 2022-07-31
| Prenchimento: Funcionaento, resultados, curiosidades, bibliografia |  | 0% | 2022-08-14 | 2022-08-14
| Infográfico |  | 0% | 2022-08-14 | 2022-08-14
| Revisão do artigo |  | 0% | 2022-08-28 | 2022-08-28
| Validação do trabalho |  | 0% | 2022-08-29 | 2022-09-04
| Power Shelf - Nível II | Isaque, Luiz, Victor, Nathália
| Listagem de componentes (sensores e atuadores) para o Carrinho | Victor e Nath | 0% | 2022-05-03 | 2022-05-06
| Listagem de componentes (sensores e atuadores) para prateleira | Isaque e Luiz | 0% | 2022-05-03 | 2022-05-06
| Projeto dimensional da prateleira e lista de itens para montagem | Isaque e Luiz | 0% | 2022-05-03 | 2022-05-06
| Projeto e confecção do atuador | Isaque | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-13
| Diagramação de telas (fluxograma) de todas as funcionalidades de SW para app do repositor | Nath | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-20
| Revisar o projeto do carrinho e apresentar fuincionamento básico | Victor | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-13
| Montagem da prateleira | Isaque e Luiz | 0% | 2022-05-16 | 2022-05-20
| Implementar sistema anti-batidas com sensor ultrassônico | Victor | 0% | 2022-05-16 | 2022-05-20
| Inserir alerta de beeps para clientes | Victor | 0% | 2022-05-16 | 2022-05-20
| Desenvolvimento das funções básicas (cadastro, login e desenho das demais telas) - repositor | Nath e Victor | 0% | 2022-05-16 | 2022-05-27
| Melhoria no sistema de rotas | Victor | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27
| Diagramação de telas (fluxograma) de todas as funcionalidades de SW para app do cilente | Luiz | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27
| Programação do NodeMCU (controle do motor+sensor ultrassônico) | Isaque | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-27
| Melhoria no design e segurança do itens no transporte | Victor | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-03
| Primeira integração HW + FW, correções e ajustes | Isaque | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-03
| Programaão das funcionalidades do SW repositor com integração com o DB e Broker MQTT | Victor e Nath | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-17
| Programaão das funcionalidades do SW cliente com integração com o DB e Broker MQTT | Luiz | 0% | 2022-05-30 | 2022-07-01
| Período de retrabalho do HW | Isaque | 0% | 2022-06-06 | 2022-06-10
| Instalação do display e configuração básica | Isaque | 0% | 2022-06-13 | 2022-06-17
| Primeira integração App cliente + Display | Isaque e Luiz | 0% | 2022-06-20 | 2022-06-24
| Primeira integração carrinho com APP e correções | Victor e Nath | 0% | 2022-06-20 | 2022-06-24
| Primeira integração prateleira com APP e correções | Isaque, Victor, Nath | 0% | 2022-06-27 | 2022-07-01
| Segunda etapa de integração: Carrinho + prateleira + App | Isaque, Victor, Nath | 0% | 2022-07-04 | 2022-07-08
| Integração final e retrabalho | Todos | 0% | 2022-07-11 | 2022-07-22
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma de projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto.